## Supuestos
Urban Eats – Supuestos del presupuesto
Celdas en azul = entradas editables (amarillo = supuesto clave). Negro = fórmula. Verde = vínculo a otra hoja. Valores en pesos colombianos (COP).
Concepto | Valor | Unidad | Fuente / nota
Salario mínimo mensual legal vigente 2026 (SMMLV) | 1750905 | COP/mes | Decreto de salario mínimo 2026 (dato aportado por el equipo).
Auxilio de transporte 2026 | 249095 | COP/mes | Decreto de auxilio de transporte 2026 (dato aportado por el equipo). Aplica si el salario ≤ 2 SMMLV.
Salario base desarrollador junior | 2812680 | COP/mes | Indeed Colombia, 'Junior developer salaries', actualizado 14-sep-2026 (promedio nacional; Bogotá ≈ $2.827.195). https://co.indeed.com/career/junior-developer/salaries
Jornada máxima semanal | 42 | h/semana | Ley 2101 de 2021: reducción gradual; 42 h/semana desde el 15-jul-2026.
Semanas promedio por mes | 4.3333 | semanas | 52 semanas / 12 meses.
Horas laborables por mes | 182 | h/mes | Jornada semanal × semanas por mes.
Factor prestacional (a cargo del empleador)
Prima de servicios | 8.33% | % salario | Código Sustantivo del Trabajo (CST) art. 306: 1 mes por año.
Cesantías | 8.33% | % salario | CST art. 249: 1 mes por año.
Intereses sobre cesantías | 1% | % salario | Ley 52 de 1975: 12 % anual sobre cesantías.
Vacaciones | 4.17% | % salario | CST art. 186: 15 días hábiles por año.
Pensión (aporte empleador) | 12% | % salario | Ley 100 de 1993: 12 % a cargo del empleador.
Salud (aporte empleador) | 0% | % salario | Exonerado: E.T. art. 114-1 para salarios < 10 SMMLV (8,5 % si no aplica).
ARL riesgo I | 0.522% | % salario | Decreto 1772 de 1994: riesgo I = 0,522 %.
Caja de compensación familiar | 4% | % salario | Ley 21 de 1982: 4 %.
ICBF y SENA (parafiscales) | 0% | % salario | Exonerados por E.T. art. 114-1 (5 % si no aplica).
Factor prestacional total | 38.35% | % salario | Suma de los componentes anteriores.
Costo mensual empleador por desarrollador | 4140494.0336 | COP/mes | Salario × (1 + factor prestacional) + auxilio de transporte si salario ≤ 2 SMMLV.
Tarifa por hora de desarrollador | 22749.9672 | COP/h | Costo mensual empleador / horas laborables por mes.
Dedicación y parámetros del proyecto
Dedicación por integrante – fases 1 a 5 | 10 | h/semana | Supuesto del equipo: trabajo académico a tiempo parcial (aprendices en formación + contrato de aprendizaje).
Dedicación por integrante – fase 6 | 20 | h/semana | Supuesto del equipo: sprints intensivos de 1 semana para cerrar el producto.
Dedicación en periodos sin sprint formal | 3 | h/semana | Supuesto: receso / planeación (pocos o ningún commit en el repositorio).
TRM (dólar) | 3170.46 | COP/US$ | TRM del 16-oct-2026, Superintendencia Financiera (reportada por Portafolio). https://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-del-dolar-hoy-en-colombia-asi-cotiza-la-divisa-este-16-de-octubre-tras-perder-casi-504569
IVA general | 19% | % | Estatuto Tributario art. 468.
Vida útil de equipos de cómputo | 5 | años | Decreto 1625 de 2016 / E.T. art. 137: equipos de cómputo, 5 años (tasa 20 % anual), línea recta.
Contingencia | 10% | % subtotal | Reserva para riesgos (estimación del equipo).
MercadoPago – comisión porcentual | 3.29% | % venta | Dato del equipo: 3,29 % + COP 800 + IVA. La página oficial de Link de pago (oct-2026) muestra 3,29 % + IVA con liberación inmediata y sin cargo fijo: confirmar en la cuenta. https://www.mercadopago.com.co/herramientas-para-vender/link-de-pago
MercadoPago – cargo fijo por transacción | 800 | COP | Ver nota anterior (por confirmar).
Ticket promedio de un pedido (piloto) | 28000 | COP | Supuesto del equipo para estimar comisiones en un piloto real (no aplica en modo prueba).
Costo de pasarela por pedido (con IVA) | 2048.228 | COP/pedido | (Ticket × % + cargo fijo) × (1 + IVA).
Pedidos reales durante el proyecto | 0 | pedidos | 0: la pasarela se usa en modo prueba (sandbox), sin costo. Cambiar si se hace un piloto con pagos reales.

## Resumen
Resumen del presupuesto por sprint
Hardware = depreciación semanal × semanas. Software se reparte por semanas en todo el proyecto. Contingencia = % de Supuestos sobre el subtotal.
Sprint | Fase | Nombre | Semanas | Talento humano | Hardware | Software y licencias | Servicios | Subtotal | Contingencia | Total sprint | % del total
S1 | Fases 1–5 | Arranque y modelo de datos | 2.7143 | 2469996.4408 | 91847.2527 | 33369.6617 | 33824.1758 | 2629037.5311 | 262903.7531 | 2891941.2842 | 8.227%
S2 | Fases 1–5 | Base de datos avanzada y frontend base | 2.2857 | 2079997.0028 | 77345.0549 | 28100.7678 | 28483.5165 | 2213926.3419 | 221392.6342 | 2435318.9761 | 6.928%
S3 | Fases 1–5 | Diagramas, pagos (front) y documento DEA | 4.2857 | 3899994.3802 | 145021.978 | 52688.9396 | 53406.5934 | 4151111.8912 | 415111.1891 | 4566223.0803 | 12.99%
S4 | Fases 1–5 | Normalización de la base de datos | 4.4286 | 4029994.1928 | 149856.044 | 54445.2376 | 55186.8132 | 4289482.2875 | 428948.2288 | 4718430.5163 | 13.42%
S5 | Fases 1–5 | Migración a Laravel: autenticación | 2.2857 | 2079997.0028 | 77345.0549 | 28100.7678 | 28483.5165 | 2213926.3419 | 221392.6342 | 2435318.9761 | 6.928%
S6 | Fases 1–5 | Pasarela MercadoPago y chatbot | 4 | 3639994.7548 | 135353.8462 | 49176.3436 | 49846.1538 | 3874371.0984 | 387437.1098 | 4261808.2083 | 12.12%
S7 | Fases 1–5 | Receso y transición (sin sprint formal) | 4.5714 | 1247998.2017 | 154690.1099 | 56201.5355 | 56967.033 | 1515856.88 | 151585.688 | 1667442.5681 | 4.744%
S8 | Fases 1–5 | Migración a Spring Boot: entidades y DAO | 2.2857 | 2079997.0028 | 77345.0549 | 28100.7678 | 28483.5165 | 2213926.3419 | 221392.6342 | 2435318.9761 | 6.928%
S9 | Fases 1–5 | Servicios, controladores y reportes | 2 | 1819997.3774 | 67676.9231 | 24588.1718 | 24923.0769 | 1937185.5492 | 193718.5549 | 2130904.1041 | 6.062%
S10 | Fases 1–5 | Planeación de fase 6 (sin commits) | 4.8571 | 662999.0446 | 164358.2418 | 59714.1315 | 60527.4725 | 947598.8904 | 94759.889 | 1042358.7795 | 2.965%
F6-1 | Fase 6 | Estabilizar | 1 | 909998.6887 | 33838.4615 | 12294.0859 | 38623.1176 | 994754.3537 | 99475.4354 | 1094229.7891 | 3.113%
F6-2 | Fase 6 | Servicio Python | 1 | 909998.6887 | 33838.4615 | 12294.0859 | 38623.1176 | 994754.3537 | 99475.4354 | 1094229.7891 | 3.113%
F6-3 | Fase 6 | IA, mapa e integración | 1 | 909998.6887 | 33838.4615 | 12294.0859 | 38623.1176 | 994754.3537 | 99475.4354 | 1094229.7891 | 3.113%
F6-4 | Fase 6 | Demostración y calidad | 1 | 909998.6887 | 33838.4615 | 12294.0859 | 38623.1176 | 994754.3537 | 99475.4354 | 1094229.7891 | 3.113%
F6-5 | Fase 6 | Extras | 1 | 909998.6887 | 33838.4615 | 12294.0859 | 38623.1176 | 994754.3537 | 99475.4354 | 1094229.7891 | 3.113%
F6-6 | Fase 6 | Documentar y ensayar | 1 | 909998.6887 | 33838.4615 | 12294.0859 | 38623.1176 | 994754.3537 | 99475.4354 | 1094229.7891 | 3.113%
|  | TOTAL PROYECTO | 39.7143 | 29470957.5327 | 1343870.3297 | 488250.84 | 651870.5735 | 31954949.2759 | 3195494.9276 | 35150444.2035 | 100%
Totales por fase
|  | Fases 1–5 |  | 24010965.4005 | 1140839.5604 | 414486.3246 | 420131.8681 | 25986423.1537 | 2598642.3154 | 28585065.469
|  | Fase 6 |  | 5459992.1322 | 203030.7692 | 73764.5154 | 231738.7054 | 5968526.1222 | 596852.6122 | 6565378.7344
Controles
|  | Talento humano = hoja Talento humano |  | OK
|  | Hardware resumen = hoja Hardware |  | OK
|  | Servicios resumen = hoja Servicios |  | OK
|  | Software resumen = hoja Software |  | OK

## Cronograma
Cronograma por sprints
Sprints 1–9 reconstruidos del historial de git del repositorio SDDev-01/Urban-Eats (293 commits, 25-feb a 14-sep-2026). Fase 6: 6 sprints de 1 semana.
Sprint | Fase | Nombre | Inicio | Fin | Semanas | Integrantes | h/semana por integrante | Horas sprint | Entregables (según commits)
S1 | Fases 1–5 | Arranque y modelo de datos | 2026-02-25 | 2026-03-15 | 2.7143 | 4 | 10 | 108.5714 | Repositorio, modelo relacional, scripts Schema.sql e Inserts.sql.
S2 | Fases 1–5 | Base de datos avanzada y frontend base | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 2.2857 | 4 | 10 | 91.4286 | Triggers, funciones y procedimientos; frontend HTML/CSS; catálogo; rastreo con mapa; diagramas de despliegue y paquetes; páginas 404/500.
S3 | Fases 1–5 | Diagramas, pagos (front) y documento DEA | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 4.2857 | 4 | 10 | 171.4286 | Vista de método de pago, diagramas de componentes y paquetes, DEA con objetivos SMART.
S4 | Fases 1–5 | Normalización de la base de datos | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 4.4286 | 4 | 10 | 177.1429 | Modelo relacional normalizado, rol gerente, compatibilidad MySQL/MariaDB.
S5 | Fases 1–5 | Migración a Laravel: autenticación | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 2.2857 | 4 | 10 | 91.4286 | Vistas Laravel, inicio de sesión, registro, logout, controladores de restaurante y rastreo.
S6 | Fases 1–5 | Pasarela MercadoPago y chatbot | 2026-06-17 | 2026-07-14 | 4 | 4 | 10 | 160 | Integración MercadoPago, chatbot con API externa, imágenes de restaurantes.
S7 | Fases 1–5 | Receso y transición (sin sprint formal) | 2026-07-15 | 2026-08-15 | 4.5714 | 4 | 3 | 54.8571 | Conversión de vistas PHP a HTML (pocos commits).
S8 | Fases 1–5 | Migración a Spring Boot: entidades y DAO | 2026-08-16 | 2026-08-31 | 2.2857 | 4 | 10 | 91.4286 | Configuración Java 21 + Spring Boot, entidades JPA, repositorios y cardinalidades.
S9 | Fases 1–5 | Servicios, controladores y reportes | 2026-09-01 | 2026-09-14 | 2 | 4 | 10 | 80 | Services e interfaces, controllers, login corregido, reporte de platos con filtros multicriterio.
S10 | Fases 1–5 | Planeación de fase 6 (sin commits) | 2026-09-15 | 2026-10-18 | 4.8571 | 2 | 3 | 29.1429 | Sin commits en el repositorio: cierre de fase 5, reorganización del equipo (pasa a 2 integrantes) y planeación.
F6-1 | Fase 6 | Estabilizar | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 1 | 2 | 20 | 40 | Flujo de pedidos con 3 roles y 6 estados corregido; errores de arranque resueltos.
F6-2 | Fase 6 | Servicio Python | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 1 | 2 | 20 | 40 | Microservicio FastAPI: CRUD de solicitudes de cocina, validaciones try/except, estructura de carpetas.
F6-3 | Fase 6 | IA, mapa e integración | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 1 | 2 | 20 | 40 | Chatbot con Ollama qwen3:4b, ruta OpenRouteService en mapa Leaflet, integración Spring ↔ Python.
F6-4 | Fase 6 | Demostración y calidad | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 1 | 2 | 20 | 40 | Modo demostración con cocina y datos de prueba; ejecución del plan de pruebas.
F6-5 | Fase 6 | Extras | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 1 | 2 | 20 | 40 | Reportes exportables CSV/XLSX/PDF, mejoras de interfaz, acciones de mejora de las pruebas.
F6-6 | Fase 6 | Documentar y ensayar | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 1 | 2 | 20 | 40 | Negociación tecnológica, presupuesto, diapositivas, encuesta y ensayo de la sustentación.
|  | TOTAL PROYECTO | 2026-02-25 | 2026-11-29 | 39.7143 |  |  | 1295.4286
|  | Meses del proyecto |  |  | 9.1648
|  | Semanas de la fase 6 |  |  | 6
Formulas:
Fin = [Inicio]+6
Fin = MAX(E5:[Fin, row above])
Inicio = [Fin, row above]+1
Inicio = MIN(D5:[Inicio, row above])

## Talento humano
Talento humano por sprint
Costo = integrantes × horas por integrante en el sprint × tarifa por hora (hoja Supuestos). Se valora a precio de mercado aunque el equipo sea de aprendices.
Sprint | Fase | Nombre | Integrantes | h por integrante | Horas totales | Tarifa hora | Costo talento humano
S1 | Fases 1–5 | Arranque y modelo de datos | 4 | 27.1429 | 108.5714 | 22749.9672 | 2469996.4408
S2 | Fases 1–5 | Base de datos avanzada y frontend base | 4 | 22.8571 | 91.4286 | 22749.9672 | 2079997.0028
S3 | Fases 1–5 | Diagramas, pagos (front) y documento DEA | 4 | 42.8571 | 171.4286 | 22749.9672 | 3899994.3802
S4 | Fases 1–5 | Normalización de la base de datos | 4 | 44.2857 | 177.1429 | 22749.9672 | 4029994.1928
S5 | Fases 1–5 | Migración a Laravel: autenticación | 4 | 22.8571 | 91.4286 | 22749.9672 | 2079997.0028
S6 | Fases 1–5 | Pasarela MercadoPago y chatbot | 4 | 40 | 160 | 22749.9672 | 3639994.7548
S7 | Fases 1–5 | Receso y transición (sin sprint formal) | 4 | 13.7143 | 54.8571 | 22749.9672 | 1247998.2017
S8 | Fases 1–5 | Migración a Spring Boot: entidades y DAO | 4 | 22.8571 | 91.4286 | 22749.9672 | 2079997.0028
S9 | Fases 1–5 | Servicios, controladores y reportes | 4 | 20 | 80 | 22749.9672 | 1819997.3774
S10 | Fases 1–5 | Planeación de fase 6 (sin commits) | 2 | 14.5714 | 29.1429 | 22749.9672 | 662999.0446
F6-1 | Fase 6 | Estabilizar | 2 | 20 | 40 | 22749.9672 | 909998.6887
F6-2 | Fase 6 | Servicio Python | 2 | 20 | 40 | 22749.9672 | 909998.6887
F6-3 | Fase 6 | IA, mapa e integración | 2 | 20 | 40 | 22749.9672 | 909998.6887
F6-4 | Fase 6 | Demostración y calidad | 2 | 20 | 40 | 22749.9672 | 909998.6887
F6-5 | Fase 6 | Extras | 2 | 20 | 40 | 22749.9672 | 909998.6887
F6-6 | Fase 6 | Documentar y ensayar | 2 | 20 | 40 | 22749.9672 | 909998.6887
|  | TOTAL |  |  | 1295.4286 |  | 29470957.5327

## Hardware
Hardware – depreciación prorrateada
Depreciación en línea recta a 5 años (60 meses). Se carga al proyecto solo la depreciación de los meses de uso. Precios con IVA incluido.
Equipo | Cantidad | Valor unitario | Valor total | Depreciación mensual | Meses de uso | Costo imputado | Fuente / nota
Portátil Intel Core i7, 16 GB RAM, SSD 512 GB | 2 | 4399000 | 8798000 | 146633.3333 | 9.1648 | 1343870.3297 | Precio de lista Acer Aspire Lite 16" (Core i7, 16 GB, 512 GB) en Alkomprar/Alkosto, 2026. https://www.alkomprar.com/computador-portatil-acer-aspire-lite-16-pulgadas-7167/p/4711474847195
GPU dedicada 4 GB (opcional, acelera Ollama) | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 9.1648 | 0 | Opcional: qwen3:4b corre en CPU con 16 GB RAM. Valor de referencia por confirmar; cantidad 0 = no se compra.
Servidor de producción (mín. 2 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1648 | 0 | No se compra: se arrienda como VPS (ver hoja Servicios).
TOTAL |  |  | 8798000 | 146633.3333 |  | 1343870.3297
Depreciación por semana (para el resumen por sprint) |  |  |  | 33838.4615

## Software y licencias
Software y licencias
Todo el stack es software libre o gratuito. La única licencia con costo es la tipografía Cocogoose Pro (hoy en versión trial).
Software | Uso en el proyecto | Licencia | Precio US$ | Precio COP | Cantidad | Total COP | Fuente / nota
Java 21 (Eclipse Temurin) | Backend principal | GPLv2 + Classpath Exception | 0 | 0 | 1 | 0 | https://adoptium.net
Spring Boot 4.1 + Thymeleaf | Framework web y vistas | Apache 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | https://spring.io/projects/spring-boot
Python 3.13 + FastAPI + SQLAlchemy | Microservicio de verificación y reportes | PSF / MIT / MIT | 0 | 0 | 1 | 0 | https://fastapi.tiangolo.com
MariaDB 10.4 / MySQL Community | Base de datos | GPLv2 | 0 | 0 | 1 | 0 | https://mariadb.org
Ollama + modelo qwen3:4b | Asistente IA local | MIT / Apache 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | https://ollama.com/library/qwen3
Leaflet + OpenStreetMap | Mapa y teselas | BSD-2 / ODbL | 0 | 0 | 1 | 0 | https://leafletjs.com · https://www.openstreetmap.org/copyright
VS Code / IntelliJ IDEA Community | Entorno de desarrollo | MIT / Apache 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ediciones gratuitas.
Git + GitHub Free | Control de versiones y tablero | GPLv2 / plan gratuito | 0 | 0 | 1 | 0 | https://github.com/pricing
Creato Display | Tipografía de cuerpo | Gratuita (verificar términos de uso comercial) | 0 | 0 | 1 | 0 | Tipografía del manual de identidad.
Cocogoose Pro – familia completa (licencia de escritorio) | Tipografía de títulos | Comercial – Zetafonts | 154 | 488250.84 | 1 | 488250.84 | Referencia: YouWorkForThem, familia completa US$154. https://www.youworkforthem.com/font/T7362/cocogoose-pro · La web requiere licencia webfont aparte: confirmar con Zetafonts o reemplazar por una fuente libre (p. ej. Poppins, OFL) con costo 0.
TOTAL | [5 empty] | 488250.84

## Servicios
Servicios
Ámbito 'Proyecto' se reparte entre todos los sprints por semanas; ámbito 'Fase 6' solo entre los sprints de la fase 6.
Servicio | Proveedor | Unidad | Precio US$ | Precio COP | Cantidad | Periodos | Total COP | Ámbito | Fuente / nota
VPS producción (2 vCPU, 8 GB, 100 GB NVMe) | Hostinger KVM 2 | mes | 16.99 | 53866.1154 | 1 | 2 | 107732.2308 | Fase 6 | US$16,99/mes con compromiso de 12 meses (US$24,49 sin compromiso). VPSBenchmarks, oct-2026: https://www.vpsbenchmarks.com/hosters/hostinger/plans/kvm-2 · Se imputan 2 meses de despliegue para la demostración.
Dominio urbaneats.com.co | Spaceship (registrador) | año | 15.53 | 49237.2438 | 1 | 1 | 49237.2438 | Fase 6 | US$15,53/año registro y renovación: https://www.spaceship.com/zh-HK/domains/cctld/com-co/ · OVHcloud lo ofrece en US$13,59 el primer año.
OpenRouteService – Directions | HeiGIT | día | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Fase 6 | Plan Standard gratuito: 2.000 rutas/día y 40/min con API key. https://openrouteservice.org/plans/
Teselas de OpenStreetMap | OSM Foundation | mes | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Fase 6 | Gratis con atribución y uso moderado (Tile Usage Policy). https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/
GitHub (repositorio y Projects) | GitHub | mes | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Proyecto | Plan Free. https://github.com/pricing
Pasarela MercadoPago (comisión por pedido) | Mercado Pago | pedido |  | 2048.228 | 0 | 1 | 0 | Fase 6 | Modo prueba = sin costo. Costo por pedido real = (ticket × 3,29 % + $800) × 1,19 (ver Supuestos).
Internet hogar (prorrateo 30 % del plan) | Operador local | mes |  | 27000 | 2 | 9.1648 | 494901.0989 | Proyecto | Supuesto: plan de $90.000/mes × 30 % de uso para el proyecto, por integrante.
TOTAL | [6 empty] | 651870.5735